## Opatrenia
podnikateľská činnosť/obchodná spoločnosť
dotovaná činnosť/príspevková organizácia
Zodpovednosť
Číslo | Opatrenie | Indikátor | Súčasný stav/hodnota indikátora | Budúci stav/hodnota indikátora | Termín plnenia | Odhad úspor | Termín realizácie | HM BA | Marianum (dotovaná činnosť) |  | Marianum (podnikateľská činnosť) |  | Zdroj dát | Quick win | Frekvencia odpočtu | Typ opatrenia | Poznámka
Stratégia a vzťah so zriaďovateľom
1. | Prehodnotiť zatiaľ nesplnené opatrenia z koncepcie Marianum, odhadnúť náklady aj výnosy opatrení, nastaviť priority podľa záverov auditu. | prijatie novej stratégie počet splnených opatrení z koncepcie Marianum a ich priorizácia s odhadom nákladov a výnosov týchto opatrení s ohľadom na závery auditu |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-03-01 |  | Ekonomické oddelenie, Oddelenie komunikácie a obchodu | Katarína Šembervá Robert Kováč Katarína Prnová | Ekonomické oddelenie, Oddelenie komunikácie a obchodu | Katarína Prnová |  |  | kvartálne | strategické
2. | Prehodnotiť gestorstvo Marianum vo svetle navrhovaných zmien právnej úpravy. | špecifikované v organizačnom poriadku |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-01-01 | ORM, ÚSMP | [6 empty] | kvartálne | strategické
Právna forma Marianum
3. | Transformovať Marianum na obchodnú spoločnosť, rozdelenie dotovanej a podnikateľskej činnosti do dvoch organizácií v spolupráci s Útvarom správy mestských podnikov a vedením magistrátu. | právne rozdelenie Marianum na príspevkovú organizáciu (dotovaná činnosť) a obchodnú spoločnosť (podnikateľská činnosť) |  |  | 2022-12-01 |  | 2022-06-01 | ÚSMP | Riaditeľ organizácie | Robert Kováč | Riaditeľ organizácie | Robert Kováč |  |  | kvartálne | strategické
4. | Pri oddelení komerčnej činnosti spojiť v príspevkovej organizácii správu pohrebísk so správou pamätníkov a pomníkov, ktoré sú dnes v správe GIB. | organizačné zaradenie správy pamätníkov a pomníkov pod správu PO Marianum |  |  | 2022-12-01 |  | 2022-06-01 | OK, SV | Riaditeľ organizácie | Robert Kováč |  |  |  |  | kvartálne | strategické
5. | Preskúmať alternatívy zodpovednosti za rekonštrukcie a obnovu pamiatok, ako aj možnosť presunu správy pamiatkovo chránených budov kultúrnych organizácií mesta. | rokovania o možnostiach presunu správy pamiatkovo chránených budov kultúrnych organizácií mesta a o zodpovednosti za rekonštrukcie a obnovu pamiatok; príprava návrhu presunu týchto zodpovedností pod konkrétne oddelenie/organizáciu HMBA |  |  | 2022-12-01 |  | 2022-06-01 | OK, SV | [6 empty] | kvartálne | strategické
Správa hrobových a urnových miest
| Dokončiť kompletnú inventarizáciu hrobových a urnových miest na všetkých cintorínoch v správe Marianum. | inventarizácia hrobových a urnových miest |  |  | 2022-06-01 |  | marec 22 |  | Oddelenie komunikácie a obchodu/Stredisko správa cintorínov | Katarína Šemberová |  |  |  |  | kvartálne | strategické
6 |  | zdigitalizovanie hrobových a urnových miest na cintorínoch - kompletný dátový výstup k inventarizácii hrobových a urnových miest na všetkých cintorínoch v správe Marianum s presnou identifikáciou voľných/obsadených miest, miest s uhradeným/neuhradeným nájomným a pravideľná aktualizácia tohto dokumentu |  |  | 2023-03-01 |  | 2022-12-01 |  | Oddelenie komunikácie a obchodu/Stredisko správa cintorínov | Katarína Šemberová |  |  |  |  | kvartálne | operatívne | Aktuálne sú zdigitalizované dáta HM a UM. Kompletný dátový výstup k inventarizácii bude po realizovaní VO dodávateľa služby.
7 | Vytvoriť digitálneho sprievodcu cintorínmi, s vyhľadávaním prázdnych miest a možnosťou online rezervácie/platby. | vytvorenie digitálneho riešenia sprievodcu cintorínmi |  |  | 2023-03-01 |  | 2022-06-01 |  | Oddelenie komunikácie a obchodu/Stredisko správa cintorínov | Katarína Šemberová |  |  |  |  | kvartálne | strategické | Viď riadok 17 (bod 6)
8 | Vytvoriť elokované pracoviská správy cintorínov na najväčších cintorínoch, ktoré umožnia úhradu nájomného priamo na cintorínoch. | počet elokovaných pracovísk správy cintorínov s identifikáciou cintorínov, na ktorých vznikli |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-03-01 |  | Oddelenie komunikácie a obchodu/Stredisko správa cintorínov | Katarína Šemberová |  |  |  |  | kvartálne | operatívne
9 | Aktualizovať VZN č. 17/2012 s cieľom zohľadniť v cenách rast nákladov od roku 2012, spojiť nájomné za hrobové miesta so službami, s cieľom oslobodiť celú sumu od DPH. | úprava cenníka pohrebných a kremačných služieb; spojenie nájomného za hrobové miesto so službami do jednej položky; aktualizácia VZN č. 17/2012, prijatie nového VZN o pohrebných službách |  |  | 2022-12-01 |  | 2022-06-01 | ÚHE, ÚSMP | Riaditeľ organizácie | Robert Kováč |  |  |  |  | kvartálne | strategické
10 | Detailnejšie preskúmať pokles tržieb z prenájmu hrobových miest a služieb. | identifikácia hlavných príčin poklesu tržieb z prenájmu hrobových miest a služieb a návrh opatrení na zvýšenie tržieb |  |  | 2022-06-01 |  | 2022-04-01 |  | Oddelenie komunikácie a obchodu/Stredisko správa cintorínov | Katarína Šemberová |  |  |  |  | kvartálne | operatívne
11 | Pripraviť investičný plán pre postupné rozširovanie kapacít pohrebísk Marianum, s harmonogramom a priorizáciou podľa nákladovej efektívnosti. | prijatie nového investičného plánu s ohľadom na rozširovanie kapacít pohrebísk, s harmonogramom a priorizáciou podľa nákladovej efektívnosti jedhotlivých investícií |  |  | 2022-09-01 |  | 2022-06-01 | PK-MAG | Riaditeľ organizácie/Oddelenie investícií a opráv | Robert Kováč Jaroslav Hurta |  |  |  |  | kvartálne | strategické
12 | Preskúmať možnosť zvýšenia podielu kremácií, rozptylov a vsypov na celkovom počte obradov, na úroveň Brna. | prieskum verejnej mienky so zameraním na problematiku spôsobu pochovania zosnulých, identifikácia výhod a nevýhod a dôvodov preferencie jednotlivých spôsobov pochovávania |  |  | 2022-10-01 |  | 2022-07-01 |  |  |  | Riaditeľ organizácie/Oddele-nie komunikácie a obchodu | Robert Kováč Katarína Šemberová |  |  | kvartálne | operatívne
13 | Do roku 2029 pripraviť a začať realizovať projekt výstavby nového pohrebiska v Bratislave, prioritne riešiť územie pri Krematóriu. | vypracovanie projektu výstavby nového pohrebiska, vysporiadanie majetkových vzťahov k pozemkov pri Krematóriu |  |  | 2023-12-01 |  | 2023-06-01 | SV, PK-MAG | Riaditeľ organizácie/Oddelenie investícií a opráv | Robert Kováč Jaroslav Hurta |  |  |  |  | kvartálne | strategické | Pláujeme zadať spracovanie štúdie v r. 2022
14 | Preskúmať možnosť zámeny pozemkov pri Jarovciach za pozemky pod budúcim cintorínom, resp. preskúmať možnosť zmeny územného plánu v lokalite. | zistenie vlastníka pozemkov a jeho kontaktovanie ohľadom možnosti zámeny; rokovania s oddelením územného plánovania MIB o možnostiach zmeny územného plánu v danej lokalite |  |  | 2023-12-01 |  | 2023-06-01 | MIB, SSN | Riaditeľ organizácie/Právne oddelenie | Robert Kováč Andrea Klčová |  |  |  |  | kvartálne | strategické
Krematórium
15 | V najbližších rokoch nerealizovať výstavbu tretej pece. | nerealizácia výstavby tretej pece, realizácia tretej pece nie je súčasťou investičného plánu |  |  | 2021-12-01 |  | 2021-10-01 |  |  |  | Riaditeľ organizácie | Robert Kováč |  | TRUE | kvartálne | strategické | bude v rámci v stratégie, príloha aktuálny.inv .plán
16 | Projekt výstavby tretej pece začať realizovať pri dosiahnutí 70 % naplnenia kapacity krematória po obdobie aspoň jedného roka. | pravidelné sledovanie vyťaženia krematória v posledných 12 mesiacoch |  |  | 2023-12-01 |  | priebežne |  |  |  | Riaditeľ organizácie/Oddelenie investícií a opráv | Robert Kováč Jaroslav Hurta |  |  | kvartálne | operatívne
17 | Všetky náklady, spojené s prevádzkou samotného krematória (budovy a všetkých úkonov, spojených s prevádzkou krematória), účtovať do podnikateľskej činnosti bez dotácie mesta. | náklady spojené s prevádzkou samotného krematória sú v účtovných závierkach účtované do podnikateľskej činnosti, na prevádzku krematória nie sú využívané dotácie HMBA |  |  | 2022-03-01 |  | 2021-12-01 |  |  |  | Ekonomické oddelenie | Katarína Prnová |  |  | kvartálne | operatívne
18 | Prioritne vysporiadať pozemky pod urnovým hájom a krematóriom. | odkúpenie pozemkov pod urnovým hájom a krematóriom zo strany HMBA so správou Marianum |  |  | 2023-12-01 |  | 2023-01-01 | SSN |  |  | Riaditeľ organizácie/Právne oddelenie | RobertKováč Andrea Klčová |  |  | kvartálne | strategické
Pohrebná služba a ostatná podnikateľská činnosť
19 | Zjednodušiť cenník pohrebnej služby. | príprava a zavedenie nového, jednoduchšieho a prehľadnejšieho cenníka pohrebnej služby, redukcia jednotlivých položiek |  |  | 2022-01-01 |  | 2021-10-01 |  |  |  | Oddelenie komunikácie a obchodu/Stredisko pohrebná služba | Katarína Šemberová |  |  | kvartálne | strategické
20 | Optimalizovať počet zamestnancov podnikateľskej činnosti Marianum na úroveň PHSB, s cieľom zvýšiť výnos na jedného zamestnanca. | počet zamestnancov podnikateľskej činnosti Marianum po optimalizácii a porovnanie efektu zníženia počtu na výnosoch na 1 zamestnanca pred a po optimalizácii výnos PČ / zamestnanec |  |  | 2022-12-01 |  | 2022-06-01 |  |  |  | Riaditeľ organizácie/Personálne oddelenie | Kováč Michal Sabo |  |  | kvartálne | operatívne
21 | Prehodnotiť dostatočnosť pravidelnej údržby a opráv majetku Marianum. | úprava intenzity pravidelnej údržby a opráv majetku Marianum podľa stavu a potreby jednotlivých objektov náklady na údržby a opravy / zamestnanec |  |  | 2022-12-01 |  | 2022-06-01 |  |  |  | Riaditeľ organizácie/Oddelenie vnútornej správy a majetku | Robert Kováč |  |  | kvartálne | operatívne
22 | Limitovať možnosť platieb v hotovosti zo strany súkromných pohrebných služieb. | aktualizácia zmlúv so súkromnými pohrebnými službami o článok, ktorý nariaďuje bezhotovostný styk |  |  | 2022-06-01 |  | 2022-03-01 |  |  |  | Oddelenie komunikácie a obchodu/Stredisko pohrebná služba | Katarína Šemberová |  | TRUE | kvartálne | operatívne
Dodávateľské vzťahy
23 | Spustiť nový dynamický nákupný systém alebo inú formu verejného obstarávania pre nákup truhiel a pohrebného materiálu. | spustenie dynamického nákupného systému alebo inej formy verejného obstarávania pre nákup truhiel a pohrebného materiálu |  |  | 2022-03-01 |  | 2021-11-01 |  |  |  | Riaditeľ organizácie/Oddelenie VO | Robert Kováč Milan Hamala |  | TRUE | kvartálne | operatívne
Podporné činnosti
24 | Štandardizovať variabilné zložky mzdy (odmeny, výkonnostné príplatky, rizikové príplatky, príplatky za vedenie motorového vozidla) v interných smerniciach organizácie, so stanovením jasných očakávaní pre udelenie odmien. | aktualizácia interných smerních organizácie o udelovaní odmien s určením jasných očakávaní pre ich udelenie |  |  | 2022-12-01 |  | 2022-03-01 |  | Riaditeľ organizácie/Personálne oddelenie | Robert Kováč Michal Sabo | Riaditeľ organizácie/Personálne oddelenie | Robert Kováč Michal Sabo |  |  | kvartálne | operatívne
25 | Negarantovať 13. plat v kolektívnej zmluve. | vypustiť z kolektívnej zmluvy článok, garantujúci 13. plat |  |  | 2022-12-01 |  | 2022-03-01 |  | Riaditeľ organizácie/Personálne oddelenie | Robert Kováč Michal Sabo | Riaditeľ organizácie/Personálne oddelenie | Robert Kováč Michal Sabo |  |  | kvartálne | operatívne
26 | Vypracovať poriadok odmeňovania, ktorý stanoví mzdové pásma pre jednotlivé profesie v organizácii. | vypracovaný dokument poriadku odmeňovania, stanovujúci mzdové pásma pre jednotlivé profesie v organizácii |  |  | 2022-12-01 |  | 2022-03-01 | OĽZ | Riaditeľ organizácie/Personálne oddelenie | Robert Kováč Michal Sabo | Riaditeľ organizácie/Personálne oddelenie | Robert Kováč Michal Sabo |  |  | kvartálne | operatívne
27 | Zrušiť mimoriadny rekreačný príspevok. | zrušenie mimoriadneho rekreačného príspevku a neposkytovanie mimoriadneho rekreačného príspevku zamestnancom |  |  | 2022-12-01 |  | 2022-01-01 |  | Riaditeľ organizácie/Personálne oddelenie | Robert Kováč Michal Sabo | Riaditeľ organizácie/Personálne oddelenie | Robert Kováč Michal Sabo |  |  | kvartálne | operatívne
28 | Zverejňovať všetky zákazky s nízkou hodnotou na webovom sídle, resp. na portáli pre verejné obstarávania. | zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou na webovom sídle, resp. na portáli pre verejné obstarávania |  |  | 2022-02-01 |  | 2021-12-01 |  | Odelenie komunikácie a obchodu/Oddelenie VO | Robert Kováč Katarína Šembervá Milan Hamala | Odelenie komunikácie a obchodu/Oddelenie VO | Robert Kováč Katarína Šembervá Milan Hamala |  | TRUE | kvartálne | operatívne
29 | Zaviesť opatrenia, ktoré budú motivovať k bezhotovostnej platbe (napr. limity na výsku úhrady v hotovosti, finančné zvýhodnenie bezhotovostnej platby, bezhotovostné pokladne na cintorínoch). | prijatie a zavedenie opatrení, motivujúcich k bezhotovostnej platbe pomer cash/bezhotovostné platby |  |  | 2022-10-01 |  | 2022-05-01 |  | Riaditeľ organizácie/Oddelenie komunikácie a obchodu | Robert Kováč Katarína Šembervá |  |  |  |  | kvartálne | operatívne
30 | Optimalizovať využívanie bankových účtov s cieľom minimalizovať bankové poplatky v zmysle návrhov. | optimalizácia bankových účtov, stanovenie jasných pravidiel využívania bankových účtov tak, aby sa minimalizovali bankové poplatky |  |  | 2022-03-01 |  | 2021-11-01 |  | Riaditeľ organiizácie/Ekonomické oddelenie | Robert Kováč Katarína Prnová | Riaditeľ organiizácie/Ekonomické oddelenie | Robert Kováč Katarína Prnová |  | TRUE | kvartálne | operatívne
|  | kvartálne | strategické |  | operatívne
|  | polročne | operatívne |  | strategické
ročne

## Metodika
Hodnotenie | Farebný kód | Fiškálne opatrenia | Opatrenia prinášajúce zlepšenie | Aktivita IJ
Plní na viac ako 100 % |  | 100 % a viac cieľovej hodnoty | Organizácia predložila splnené úlohy v súlade s implementačným plánom rýchlejšie a v požadovanej kvalite. | OIA preverí dôvody. Keď je zlepšenie v dôsledku rýchlejšej a kvalitnejšej implementácie na strane rezortu OIA ocení dosiahnutý výsledok.
|  |  | Organizácia predložila plnenie ďalších úloh nad rámec požiadaviek implementačného plánu. | OIA v spolupráci s rezortom identifikuje dobrú prax, ktorá podporila akcelerovanú implementáciu opatrenia a zabezpečí jej zdieľanie s ostatnými rezortmi.
Ak je viac ako 100 % úspora v dôsledku zle nastavenej cieľovej hodnoty, OIA reviduje hodnotu v novom implementačnom pláne.
|  | 100 % - 80,1 % cieľovej hodnoty | Organizácia predložila splnené úlohy v súlade s implementačným plánom rýchlejšie a v požadovanej kvalite, | OIA ocení dosiahnuté výsledky rezortov.
Plní |  |  | (štúdia, metodológia je hotová, schválená, VZN vstúpilo do platnosti), alebo poskytnuté dáta potvrdzujú plnenie. | OIA v spolupráci s rezortom identifikuje dobrú prax, ktorá podporila akcelerovanú implementáciu opatrenia a zabezpečí jej zdieľanie s ostatnými rezortmi.
Čiastočne plní |  | 80 % - 40,1 % cieľovej hodnoty | Organizácia úlohu plní, ale má len pracovné verzie a s finalizáciou úlohy mešká. | OIA zisťuje, prečo dochádza k oneskoreniu a žiada návrh aktivít zo strany rezortu, ktorými plánuje implementáciu akcelerovať.
Implementácia týchto aktivít sa potom skontroluje pri najbližšom štvrťročnom vyhodnocovaní.
OIA podporí zdieľanie identifikovanej dobrej praxe z ostatných rezortov.
|  | 40 % - 0,1 % cieľovej hodnoty | Organizácia opatrenie začala plniť, ale pokrok je nedostatočný, neplní termíny, resp. výstupy | Toto signalizuje, že sa implementácia zablokovala v začiatku, nezačala sa, alebo sa implementujú opatrenia s opačným efektom.
Neplní |  |  | sú kvalitatívne nedostatočné. | Implementácia týchto aktivít sa skontroluje pri najbližšom štvrťročnom vyhodnotení.
OIA analyzuje dôvody slabých výsledkov, formuluje odporúčania a poskytne aktívnu pomoc pri analýze, odblokovaní, akcelerácii alebo expertnej podpore.
Nadmerné výdavky alebo nedodané dáta |  | 0 % a menej cieľovej hodnoty
Organizácia nedodala informácie alebo dáta.
Opatrenie sa v sledovanom období nevyhodnocuje |  |  | Organizácia nezačala opatrenie plniť, má ho naplánované na ďalší rok oproti plánovanému implementačnému plánu, | Opatrenie bude zaradené do implementačného plánu príslušného roka, v ktorom sa bude hodnotiť.
dáta na jeho odpočet nie sú dostupné.