## Opatrenia
Zodpovednosť
Číslo | Opatrenie | Indikátor | Súčasný stav/hodnota indikátora | Budúci stav/hodnota indikátora | Termín plnenia | Odhad úspor | Termín realizácie | HM BA | STaRZ | Zdroj dát | Quick win | Frekvencia odpočtu | Typ opatrenia
Stratégia a vzťah so zriaďovateľom
1. | Vypracovať novú koncepciu rozvoja športu v rámci PHSR 2020-2030 | PHSR schválené na MsZ, obsahuje aj koncepciu športu |  |  | 2021-12-01 |  | 2021-10-01 | OŠŠaM v spolupráci s M. Chmelár | Riaditeľ - Ladislav Križan |  |  | kvartálne | strategické
2. | Vypracovať novú koncepciu rozvoja STaRZ na základe novej koncepcie rozvoja športu, ktorá bude obsahovať cieľové hodnoty stanovených výsledkových ukazovateľov, priorizáciu projektov, s odhadom nákladov a časovej náročnosti na ich realizáciu | Časový harmonogram s detailným popisom prác na koncepcii rozvoja STaRZ |  |  | 2022-03-01 |  |  |  | Riaditeľ - Ladislav Križan |  |  | kvartálne | strategické
|  | Schválená koncepcia rozvoja STaRZ na PPP |  |  | 2022-09-01 |  |  |  | Riaditeľ - Ladislav Križan |  |  | ročne
3. | Identifikované projekty z nových koncepcií zahrnúť do mestského projektového portfólia, projekty nad stanovenú sumu podrobiť ekonomickej analýze | Investičný plán STaRZ |  |  | 2022-09-01 |  |  |  | Riaditeľ - Ladislav Križan |  |  | polročne | strategické
|  | + |  |  | 2022-12-01 |  |  | Projektová kancelária - Lukáš Dinda |  |  |  | polročne
|  | Počet projektov, podrobených ekonomickej analýze |  |  | 2022-12-01 |  |  | Hlavný ekonóm -Matús Lupták |  |  |  | polročne
4. | Preskúmať možnosť presunúť gestorstvo STaRZ (potenciálne aj ďalších príspevkových organizácií) pod útvar, ktorý nemá vecný prienik s hlavnou činnosťou organizácie | Analýza gestorstva STaRZ a ďalších PO |  |  | 2021-09-01 |  |  | KRM - Z. Surovková |  |  |  | polročne | strategické
|  | Implementácia záverov analýzy gestorstva |  |  | 2022-12-01 |  |  | KRM - Z. Surovková |  |  |  | kvartálne | strategické
Strediská STaRZ
5. | Pravidelne kontrolovať a opravovať technológiu, s cieľom zamedziť únikom vody či iným stratám | Plán pravidelných kontrol technológie LK |  |  | 2021-09-01 |  |  |  | STaRZ (Technický úsek - p. Szabová) |  |  | ročne | operatívne
|  | Počet skontrolovaných LK ročne |  |  | priebežne |  |  |  | STaRZ (Technický úsek - p. Szabová) |  |  | ročne
|  | Celková spotreba vody LK na m3 na deň (v m3), oproti benchmarku 2020 | 100% |  | 2022-12-01 |  |  |  | STaRZ (Technický úsek - p. Szabová) |  |  | ročne
6. | Detailnejšie preskúmať rozdiely v efektivite spotreby vody medzi letnými kúpaliskami a implementovať zistenia s cieľom znížiť spotrebu | Rozptyl v spotrebe vody LK na m3 na deň medzi LK | 8x |  | 2022-12-01 |  |  |  | STaRZ (Technický úsek - p. Szabová) |  |  | polročne | operatívne
7. | Minimalizovať spotrebu vody na AZ Zlaté Piesky počas neprevádzkových dní | Spotreba vody v m3 počas neprevádzkových dní, v prepočte na jeden deň, oproti roku 2019 | 100% |  | 2022-12-01 |  |  |  | STaRZ (šéf strediska ZP - p. Biro) |  |  | ročne | operatívne
8. | Optimalizovať osobné náklady cez lepšie využitie dobrovoľníkov a flexibilnejšie úväzky | Podiel pracovníkov v sezóne na LK, ktorí sú dobrovoľníci |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | Riaditeľ - Ladislav Križan / nový človek |  |  | kvartálne | operatívne
9. | Rozvíjať elektronické vstupné a čipové náramky po skúsenostiach z roku 2020 aj ďalej | Percento predaných lístkov na LK, ktoré boli predané elektronicky. |  |  | 2021-10-01 |  |  | OIaDS - Petra Dzurovčinová | Riaditeľ - Ladislav Križan |  |  | polročne | strategické
|  | Počet LK, na ktorých sa využívajú elektronické čipové náramky. |  |  | 2021-10-01 |  |  | OIaDS - Petra Dzurovčinová | Riaditeľ - Ladislav Križan |  |  | ročne | strategické
10. | Preskúmať dôvody v poklese návštevnosti LK a plavárne Pasienky, implementovať zistenia s cieľom zvýšiť atraktívnosť prevádzok | LK |  |  | 2021-12-01 |  |  |  | Riaditeľ - Ladislav Križan / nový človek |  |  | polročne | strategické
|  | Plavárne |  |  | 2021-12-01 |  |  |  | Riaditeľ - Ladislav Križan / nový človek |  |  | polročne | strategické
11. | Presunúť výkon správy a údržby cyklotrás na magistrát | Detailné odčlenenie zamestnancov, zmlúv a majetku STaRZ, ktorý má prejsť na magistrát |  |  | 2021-10-01 |  |  | Zástupca RM 1 - Michal Radosa | Riaditeľ - Ladislav Križan
|  | Presun agendy cyklotrás na magistrát |  |  | 2021-12-01 |  |  | Zástupca RM 1 - Michal Radosa | Riaditeľ - Ladislav Križan |  |  | kvartálne | strategické
|  | Podiel presunutých cyklotrás |  | 100%
Cenotvorba
12. | Upraviť ceny vstupného na letných kúpaliskách s ohľadom na rast nákladov spojených so správou kúpalísk, štandardom kúpalísk a kúpyschopnosť obyvateľstva Bratislavy | Analýza úpravy cien na LK vzhľadom na nákladovosť, technický stav a kúpyschopnosť obyvateľstva |  |  | 2022-12-01 |  |  |  | STaRZ (Ekonomický úsek) |  |  | polročne | strategické
|  | Návrh na úpravu cien schválený PPP |  |  | 2023-04-01 |  |  | OŠSM - p. Tesarčíková | Riaditeľ - Ladislav Križan |  |  | polročne | strategické
13. | Prehodnotiť ceny prenájmu ľadovej plochy pre kluby a na komerčné podujatia s ohľadom na náklady spojené s ich správou ako aj so štandardom, ktoré zimné štadióny poskytujú | Analýza úpravy cien na ZŠ vzhľadom na nákladovosť, technický stav a poskytovaný štandard |  |  | 2022-01-01 |  |  |  | STaRZ (Ekonomický úsek) |  |  | polročne | strategické
|  | Návrh na úpravu cien schválený PPP |  |  | 2021-12-01 |  |  | OŠSM - p. Tesarčíková | Riaditeľ - Ladislav Križan |  |  | polročne | strategické
Nájomné zmluvy
14. | Prísne dodržiavať zmluvné ustanovenia o sankciách za omeškanie, využívať možnosť jednostranne odstúpiť od zmluvy v prípade neplatenia | Počet rozviazaných zmlúv z dôvodu neplatenia/Podiel faktúr po splatnosti |  |  | 2021-08-01 |  |  |  | STaRZ (Ekonomický úsek) |  |  | kvartálne | operatívne
15. | Do nových štadnardných zmlúv doplniť povinnosť zložiť depozit vo výške minimálne 2 mesačných nájmov, vrátane úhrad za služby. | Nové ustanovenie obsahujúce povinnosť depozitu |  |  | 2021-09-01 |  |  | Sekcia správy nehnuteľností - Andrej Bednárik | STaRZ (Ekonomický úsek) |  | Quick win | kvartálne | strategické
16. | Vytvoriť automatizovanú kontrolu úhrady faktúr za nájomné, pripomienky posielať primárne elektronicky (e-mail, SMS) | Podiel zautomatizovaných úhrad na celkovom objeme fakturácie |  |  | 2022-01-01 |  |  |  | STaRZ (Ekonomický úsek) |  |  | polročne | operatívne
17. | Prehodnotiť ceny prenájmu jednotlivých priestorov STaRZ v súlade s cenami prenájmu na trhu | Analýza úpravy cien prenájmu priestorov STaRZ vzhľadom na ceny prenájmu na trhu |  |  | 2021-12-01 |  |  | Sekcia správy nehnuteľností - Andrej Bednárik | STaRZ (Ekonomický úsek) |  |  | kvartálne | strategické
|  | Návrhy na verejné obchodné súťaže s novými cenami, prípadne kritériami schválené MsZ |  |  | 2022-01-01 |  |  | Sekcia správy nehnuteľností - Andrej Bednárik MIB - Ján Mazúr | Riaditeľ - Ladislav Križan
Návštevnosť
18. | Prehodnotiť prevádzku saunových zariadení s dôrazom na počet návštevníkov a prevádzkové náklady, zvážiť prenájom saunových zariadení iným prevádzkovateľom | Analýza nákladov a výnosov saunových zariadení, s ohľadom na návratnosť prevádzkových nákladov z cien vstupného, analýza návštevnosti. Analýza konkurenčných saunových zariadení a ponuky ich služieb. |  |  | 2021-12-01 |  | 2021-11-01 |  | STaRZ (Ekonomický úsek) |  |  | kvartálne | strategické
19. | Investovať do propagácie vlastných zariadení s cieľom prilákať viac návštevníkov | Príprava PR kampane, súčinnosť s Magistrátom HMBA a jeho komunikačnými kanálmi (tlačové správy o prevádzkach STaRZ). |  |  | 2021-12-01 |  | 2021-11-01 | Odd. komunikácie a marketingu - Ivan Bašnák | Riaditeľ - Ladislav Križan |  | Quick win | polročne | operatívne
20. | Zvážiť prekrytie letných kúpalísk, na ktorých je to možné, s cieľom zvýšenia prevádzkovej doby po celý rok | Prieskum trhu a analýza nákladov a výnosov z projektu prekrytia vodných plôch na kúpaliskách. Prieskum záujmu verejnosti a športových klubov o projekt. |  |  | 2021-12-01 |  | 2021-11-01 |  | STaRZ (Ekonomický úsek) |  |  | kvartálne | operatívne
Plánovanie - Verejné obstarávanie
21. | Poveriť (resp. prijať nového) zamestnanca STaRZ bežnou agendou verejného obstarávania a zároveň mu poskytnúť prístupy na EKS a IS EVO | Zamestnanec STaRZ zodpovedný za VO |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01 |  | Riaditeľ - Ladislav Križan |  |  | kvartálne | operatívne
22. | Zverejňovať všetky verejné obstarávania s podrobným popisom zákazky resp. linkom na Vestník VO na webovej stránke STaRZ | Všetky VO zverejnené s popisom zákazky resp. linkom na Vestník VO |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01 |  | STaRZ (Ekonomický úsek) |  | Quick win | kvartálne | operatívne
23. | Zverejňovať všetky verejné obstarávania nad 5 tis. eur vo Vestníku EVO | VO s PHZ nad 5 000 eur zverejnené vo Vestníku VO |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01 |  | STaRZ (Ekonomický úsek) |  | Quick win | kvartálne | operatívne
24. | Začať rokovania s Oddelením verejného obstarávania Magistrátu HM BA ohľadne zapojenia sa do dynamických nákupných systémov a rámcových zmlúv, ktoré má Magistrát v súčasnosti otvorené resp. plánuje spustiť | Zapojenie STaRZ do DNS a rámcových zmlúv Magistrátu na základe vzájomnej dohody |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01 | Odbor verejného obstarávania - Michaj Garaj | STaRZ (EÚ alebo právnik) |  |  | kvartálne | operatívne
25. | Začať rokovania s Oddelením verejného obstarávania Magistrátu HM BA ohľadne prechodu agendy verejného obstarávania zo STaRZ na Magistrát HM BA | Dohoda s Oddelením verejného obstarávania Magistrátu HM BA ohľadne prechodu agendy verejného obstarávania zo STaRZ na Magistrát HM BA |  |  | 2021-12-01 |  | 2021-10-01 | Odbor verejného obstarávania - Michaj Garaj | Riaditeľ - Ladislav Križan |  |  | kvartálne | strategické
Plánovanie - Údržba
26. | Zosúladiť tvorbu plánu opráv a údržby s plánom verejného obstarávania na daný rok (plán údržby musí byť vstupom do plánu VO) | Nová interná smernica k vypracovaniu plánu opráv a údržby, ktorá upraví proces prípravy plánu ako aj zodpovednosti zamestnancov STaRZ |  |  | 2021-12-01 |  | 2021-10-01 |  | STaRZ (Technický úsek) |  | Quick win | kvartálne | operatívne
27. | Správne plánovať výšku finančných prostriedkov na potrebné opravy v danom roku, zapojiť do stanovenia finančného vyjadrenia aj Ekonomické oddelenie STaRZ | Nová interná smernica k vypracovaniu plánu opráv a údržby, ktorá upraví proces prípravy plánu ako aj zodpovednosti zamestnancov STaRZ |  |  | 2021-12-01 |  | 2021-10-01 |  | STaRZ (Technický úsek) |  |  | kvartálne | operatívne
Plánovanie - Čerpanie a plnenie rozpočtu
28. | Rozpočtovať vlastné príjmy na základe skutočnosti minulých rokov, na základe uzatvorených platných nájomných zmlúv, očakávaných podujatí a očakávaných zmien vstupného | Interná smernica pre zostavenie rozpočtu STaRZ |  |  | 2021-12-01 |  | 2021-10-01 | Hlavný ekonóm -Matús Lupták | Riaditeľ - Ladislav Križan |  | Quick win | kvartálne | operatívne
|  | Podiel skutočnosti roku predošlého a rozpočtu navrhovaného pri vlastných príjmoch |  |  | 2021-12-01 |  | 2021-10-01 |  | Riaditeľ - Ladislav Križan |  |  | kvartálne | operatívne
29. | Rozpočtovať osobné náklady v plnej výške pri schvaľovaní rozpočtu, nenechávať si ani na strane mesta rezervu na priebežné dofinancovanie počas roka | Mzdová inventúra pred zostavením rozpočtu osobných nákladov |  |  | október 2021, potom každoročne |  | 2021-09-01 | Sekcia financií - Alex Dobiáš, Hlavný ekonóm -Matús Lupták | Riaditeľ - Ladislav Križan |  |  | ročne | operatívne
|  | Podiel všetkých úprav rozpočtu miezd a odvodov oproti pôvodne schválenému rozpočtu STaRZ |  |  | január 2022, potom každoročne za rok spätne |  |  | Sekcia financií - Alex Dobiáš | STaRZ (Ekonomický úsek) |  |  | ročne | operatívne
30. | Mesačne odpočtovať plnenie rozpočtu gestorskému oddeleniu a pravidelnej porade primátora | Plnenie rozpočtu predkladané na PPP každý mesiac |  |  | 2021-09-01 |  |  |  | STaRZ (Ekonomický úsek) |  | Quick win | polročne | operatívne
31. | V prípade významného preplnenia vlastných príjmov nechať zmenu rozpočtu schváliť pravidelnej porade primátora, so stanoviskom gestorského oddelenia a sekcie financií | Zapracovanie opatrenia do interných pravidiel magistrátu |  |  | 2021-12-01 |  | 2021-09-01 | Sekcia financií - Alex Dobiáš, Hlavný ekonóm -Matús Lupták | STaRZ (Ekonomický úsek) |  |  | ročne | strategické
|  | Počet schválených zmien v prípade preplnenia vlastných príjmov na PPP |  |  | december 21, potom priebežne |  | 2021-09-01 | Sekcia financií - Alex Dobiáš, Hlavný ekonóm -Matús Lupták | STaRZ (Ekonomický úsek) |  |  | ročne | strategické
Podporné činnosti a služby
32. | Optimalizovať počet zamestnancov ekonomického úseku na úroveň benchmarku | Organizačná zmena zrealizovaná |  |  | 2021-12-01 |  | 2021-10-01 |  | Riaditeľ - Ladislav Križan |  | Quick win | ročne | operatívne
|  | Počet zamestnancov EÚ |  |  | 2021-12-01 |  |  |  | STaRZ (Ekonomický úsek) |  |  | ročne | operatívne
|  | Osobné náklady zamestnancov EÚ, v porovnaní s rokom 2020 |  |  | 2021-12-01 |  |  |  | STaRZ (Ekonomický úsek) |  |  | ročne | operatívne
33. | Vypovedať zmluvy o havarijnom poistení vozidiel, ušetrené peniaze investovať do pravidelnej obnovy vozidlového parku | Vypovedaná zmluva o havarijnom poistení |  |  | 2021-12-01 |  | 2021-09-01 |  | STaRZ (Ekonomický úsek) |  |  | ročne | operatívne
|  | Interná smernica pre proces pravidelnej obnovy vozidlového parku |  |  | 2021-12-01 |  | 2021-09-01 |  | STaRZ (Technický úsek) |  |  | ročne | operatívne
|  | Vytvorený flexibilný proces obstarávania vozidiel (napr. cez DNS), resp. spoločný nákup s magistrátom |  |  | 2021-12-01 |  | 2021-10-01 | Odbor verejného obstarávania - Michaj Garaj | Riaditeľ - Ladislav Križan
34. | Presunúť (spolu s rozpočtom) výkon náročnejších VO na Oddelenie verejného obstarávania Magistrátu HM BA. | Všetky VO spolu s rozpočtom na VO presunuté na Magistrát HM BA |  |  | 2021-12-01 |  |  | Odbor verejného obstarávania - Michaj Garaj | Riaditeľ - Ladislav Križan |  |  | ročne | strategické
35. | Ukončiť zmluvu s AK Kucek & Partners | Vypovedaná zmluva o GDPR a poskytovaní právnych služieb s AK Kucek & Partners |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01 |  | STaRZ (právnik) |  |  | ročne | operatívne
37. | Začať rokovania so sekciou právnych služieb Magistrátu HM BA ohľadne možného prechodu právnej a sporovej agendy, ako aj GDPR, na Magistrát | Ročné náklady na právne služby magistrátu na konkrétne právne úkony STaRZ |  |  | 2021-11-01 |  | 2021-10-01 | Sekcia právnych služieb - Rastislav Šorl | Riaditeľ - Ladislav Križan |  |  | polročne | operatívne
Personalistika
38. | Prijať novú kolektívnu zmluvu, ktorá stabilizuje mzdové ohodnotenie a nastaví pravidlá pre čerpanie nadčasov. | Prijatá kolektívna zmluva |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | Riaditeľ - Ladislav Križan |  |  | ročne | strategické
|  | % mzdových prostriedkov, alokovaných na nadčasy |  |  | 2021-12-01 |  |  |  | STaRZ (Ekonomický úsek) |  |  | polročne | operatívne
|  | Rast priemernej mzdy STaRZ v % |  |  | 2021-12-01 |  |  |  | STaRZ (Ekonomický úsek) |  |  | ročne | operatívne
39. | Aktualizovať poriadok odmeňovania a iné interné smernice, nastaviť výkonnostné odmeňovanie, ktoré (čiastočne) nahradí nadštandardné osobné príplatky a nadčasy pre administratívnych pracovníkov. | KPIs pre výkonnostné odmeňovanie |  |  | 2021-12-01 |  |  |  | STaRZ (Ekonomický úsek) |  |  | polročne | strategické
|  | % mzdových prostriedkov, alokovaných na odmeny |  |  | 2021-12-01 |  |  |  | STaRZ (Ekonomický úsek) |  |  | polročne | operatívne
|  | % mzdových prostriedkov, alokovaných na osobné príplatky |  |  | 2021-12-01 |  |  |  | STaRZ (Ekonomický úsek) |  |  | polročne | operatívne
|  | % mzdových prostriedkov, alokovaných na nadčasy |  |  | 2021-12-01 |  |  |  | STaRZ (Ekonomický úsek) |  |  | polročne | operatívne
40. | Zrušiť nevyužívané smernice, resp. smernice, ktoré nie sú v súlade s legislatívou. | Počet zrušených smerníc |  |  | 2021-12-01 |  |  |  | STaRZ (právnik) |  |  | ročne | operatívne
41. | Pre vedúcich zamestnancov nastaviť celopodnikové KPI, naviazané na výkonnostné odmeňovanie. | Nastavené pravidlá a KPI pre vedúcich zamestnancov |  |  | 2021-12-01 |  |  |  | Riaditeľ - Ladislav Križan |  |  | polročne | strategické
|  | % ohodnotenia vedúcich zamestnancov, ktoré tvoria výkonnostné odmeny |  |  | 2021-12-01 |  |  |  | Riaditeľ - Ladislav Križan |  |  | polročne | strategické
42. | Optimalizovať náklady na preplácanie služobných mobilných telefónov, redukcia objemu dát ušetrí 3 tis. eur ročne | Celkové náklady na mobilné telefóny (eur) |  |  | 2021-12-01 |  |  |  | STaRZ (Ekonomický úsek) |  |  | polročne | operatívne
Investície
43. | Rovnomernejšie rozloženie investícií do jednotlivých prevádzok s dôrazom na technologické vybavenie a návštevnosť | Analýza investícií do jednotlivých prevádzok, príprava investičného plánu s dôrazom na technologické vybavenie a návštevnosť prevádzok. |  |  | 2021-10-01 |  |  |  | STaRZ (Ekonomický úsek) |  |  | polročne | operatívne
44. | Zvýšiť investície do dlhodobo zanedbávaných prevádzok letných kúpalísk, ktoré sú ťahúňom STaRZ z hľadiska návštevnosti verejnosti | Inventarizácia vybavenia prevádzok letných kúpalísk a nastavenie plánu investícií. |  |  | 2021-09-01 |  |  |  | STaRZ (Technický úsek) |  |  | polročne | strategické
45. | Pred obstarávaním zreálniť jednotkové ceny, ktoré vstupujú do predpokladanej hodnoty zákazky | Priemerný rozdiel medzi PHZ a vysúťaženou cenou po rokoch a typoch zákaziek |  |  | 2021-12-01 |  | 2021-09-01 |  | STaRZ (Ekonomický úsek) |  |  | polročne | operatívne
|  | kvartálne | strategické |  | operatívne
|  | polročne | operatívne |  | strategické
ročne

## Metodika
Hodnotenie | Farebný kód | Fiškálne opatrenia | Opatrenia prinášajúce zlepšenie | Aktivita IJ
Plní na viac ako 100 % |  | 100 % a viac cieľovej hodnoty | Organizácia predložila splnené úlohy v súlade s implementačným plánom rýchlejšie a v požadovanej kvalite. | OIA preverí dôvody. Keď je zlepšenie v dôsledku rýchlejšej a kvalitnejšej implementácie na strane rezortu OIA ocení dosiahnutý výsledok.
|  |  | Organizácia predložila plnenie ďalších úloh nad rámec požiadaviek implementačného plánu. | OIA v spolupráci s rezortom identifikuje dobrú prax, ktorá podporila akcelerovanú implementáciu opatrenia a zabezpečí jej zdieľanie s ostatnými rezortmi.
Ak je viac ako 100 % úspora v dôsledku zle nastavenej cieľovej hodnoty, OIA reviduje hodnotu v novom implementačnom pláne.
|  | 100 % - 80,1 % cieľovej hodnoty | Organizácia predložila splnené úlohy v súlade s implementačným plánom rýchlejšie a v požadovanej kvalite, | OIA ocení dosiahnuté výsledky rezortov.
Plní |  |  | (štúdia, metodológia je hotová, schválená, VZN vstúpilo do platnosti), alebo poskytnuté dáta potvrdzujú plnenie. | OIA v spolupráci s rezortom identifikuje dobrú prax, ktorá podporila akcelerovanú implementáciu opatrenia a zabezpečí jej zdieľanie s ostatnými rezortmi.
Čiastočne plní |  | 80 % - 40,1 % cieľovej hodnoty | Organizácia úlohu plní, ale má len pracovné verzie a s finalizáciou úlohy mešká. | OIA zisťuje, prečo dochádza k oneskoreniu a žiada návrh aktivít zo strany rezortu, ktorými plánuje implementáciu akcelerovať.
Implementácia týchto aktivít sa potom skontroluje pri najbližšom štvrťročnom vyhodnocovaní.
OIA podporí zdieľanie identifikovanej dobrej praxe z ostatných rezortov.
|  | 40 % - 0,1 % cieľovej hodnoty | Organizácia opatrenie začala plniť, ale pokrok je nedostatočný, neplní termíny, resp. výstupy | Toto signalizuje, že sa implementácia zablokovala v začiatku, nezačala sa, alebo sa implementujú opatrenia s opačným efektom.
Neplní |  |  | sú kvalitatívne nedostatočné. | Implementácia týchto aktivít sa skontroluje pri najbližšom štvrťročnom vyhodnotení.
OIA analyzuje dôvody slabých výsledkov, formuluje odporúčania a poskytne aktívnu pomoc pri analýze, odblokovaní, akcelerácii alebo expertnej podpore.
Nadmerné výdavky alebo nedodané dáta |  | 0 % a menej cieľovej hodnoty
Organizácia nedodala informácie alebo dáta.
Opatrenie sa v sledovanom období nevyhodnocuje |  |  | Organizácia nezačala opatrenie plniť, má ho naplánované na ďalší rok oproti plánovanému implementačnému plánu, | Opatrenie bude zaradené do implementačného plánu príslušného roka, v ktorom sa bude hodnotiť.
dáta na jeho odpočet nie sú dostupné.