## Opatrenia
Zodpovednosť
Číslo | Opatrenie | Indikátor | Súčasný stav/hodnota indikátora | Budúci stav/hodnota indikátora | Termín plnenia | Odhad úspor | Termín realizácie | HM BA | ZOO | Zdroj dát | Quick win | Frekvencia odpočtu | Typ opatrenia | Poznámka
Stratégia a vzťah so zriaďovateľom
1. | Vypracovať novú koncepciu rozvoja ZOO vo vlastnej réžii, v spolupráci s vybranými oddeleniami magistrátu HM BA, ktorá bude obsahovať cieľové hodnoty stanovených výsledkových ukazovateľov, priorizáciu projektov, s odhadom nákladov a časovej náročnosti na ich realizáciu | Časový harmonogram s detailným popisom prác na koncepcii rozvoja ZOO |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-03-01 | Oddelenie kultúry - Z. Ivašková | Riaditeľ organizácie |  |  | kvartálne | strategické
|  | Schválenie novej koncepcie rozvoja ZOO na PPP |  |  | 2022-09-01 |  | 2022-06-01
2. | Identifikované projekty z novej koncepcie zahrnúť do mestského projektového portfólia, projekty nad stanovenú sumu podrobiť ekonomickej analýze | Investičný plán ZOO |  |  | 2022-09-01 |  | 2022-07-01 | Projektová kancelária - Lukáš Dinda | Riaditeľ organizácie |  |  | polročne | strategické
|  | Počet projektov podrobených ekonomickej analýze |  |  | 2022-12-01 |  |  | ÚHE | Riaditeľ organizácie |  |  | polročne | operatívne
3. | Vypracovať implementačný plán na riešenie jednotlivých zistení skríningového tímu EAZA z roku 2019, s časovým harmonogramom, zodpovednosťou jednotlivých oddelení ZOO ako aj prípadnou finančnou náročnosťou | Implementačný plán schválený riaditeľom ZOO |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-03-01 |  | Zoologické oddelenie
Prevádzka
4. | Vypracovať analýzu výhodnosti stravovania pre zamestnancov ZOO – dodávateľsky alebo vo vlastnej réžii | Vypracovaná analýza výhodnosti stravovania pre zamestnancov ZOO – dodávateľsky alebo vo vlastnej réžii |  |  | 2022-05-01 |  | 2022-03-01 |  | Riaditeľ organizácie |  |  | kvartálne | strategické
|  | Implementácia záverov analýzy stravovania zamestnancov ZOO |  |  | na základe výsledku analýzy |  |  |  | Riaditeľ organizácie
5. | Obstarať novú zmluvu na prevádzku výletného vláčika s vyššou cenou, ideálne na viac rokov | Uzavretá zmluva na prevádzku výletného vláčika na základe výsledku verejnej súťaže |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-02-01 |  | Riaditeľ organizácie |  |  | kvartálne | operatívne
6. | Obstarať a uzatvoriť nové zmluvy na nájom pozemkov na dlhšie časové obdobie | Návrhy na verejné obchodné súťaže na prenájom pozemkov na viacročné obdobie schválené MsZ |  |  | 2022-06-01 |  | 2022-03-01 |  | Riaditeľ organizácie |  |  | kvartálne | operatívne
Plánovanie
7. | Upraviť smernicu o VO, doplniť aj proces prípravy plánov VO vrátane zodpovedností jednotlivých útvarov ZOO | Prijatá nová smernica o VO obsahujúca aj proces prípravy plánov VO vrátane zodpovedností jednotlivých útvarov ZOO |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-02-01 |  | Riaditeľ organizácie |  |  | kvartálne | strategické
8. | Do procesu vypracovania plánov VO zahrnúť ekonomický úsek a kontroling a zosúladiť prípravu plánov s prípravou rozpočtu organizácie | Pripraviť plán VO v súlade s novou smernicou o VO |  |  | 2022-09-01 |  | 2022-06-01 |  | Riaditeľ organizácie |  |  | kvartálne | operatívne
9. | Zaviesť a obsadiť v organizácii pozíciu kontrolóra, ktorý by dohliadal na dodržiavanie predpisov a smerníc | Prijatá zmena organizačnej štruktúry ZOO a zavedenie pozície kontrolóra |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-02-01 | Oddelenie kultúry - Z. Ivašková | Riaditeľ organizácie/Personálne oddelenie |  |  | kvartálne | strategické
|  | Zamestnanec ZOO poverený agendou kontrolóra |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-02-01 |  | Riaditeľ organizácie/Personálne oddelenie |  |  | kvartálne | operatívne
10. | Neuzatvárať novú zmluvu na údržbu zelene na rok 2022 | Údržba zelene vysadenej spoločnosťou But EVEGREEN Garden s.r.o. zabezpečovaná internými zamestnancami ZOO |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-02-01 |  | Riaditeľ organizácie |  |  | kvartálne | strategické
11. | Prehodnotiť potrebu prijatia nového zamestnanca na údržbu zelene, vzhľadom na novú údržbu po ukončení zmluvy | analýza vyťaženia zamestnancov rastlinnej a sadovníckej činnosti ZOO |  |  | 2022-06-01 |  | 2022-04-01 |  | Riaditeľ organizácie/Personálne oddelenie |  |  | kvartálne | operatívne
|  | počet zamestnancov rastlinnej a sadovníckej činnosti ZOO |  |  | na základe výsledku analýzy | [6 empty] | polročne | operatívne
12. | Pripraviť a zrealizovať verejné obstarávanie na nákup krmiva, s cieľom dosiahnuť nižšie jednotkové ceny | Nákup krmiva zrealizovaný verejným obstarávaním - formou rámcovej zmluvy alebo dynamickým nákupným systémom |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-02-01 |  | Riaditeľ organizácie |  |  | kvartálne | operatívne
Krmivo pre zvieratá
13. | Začať rokovania s Komunálnym podnikom ohľadne kosenia trávnatých pozemkov a následného zberu pokosenej trávy pre potreby kŕmenia zvierat v ZOO | dohoda s Komunálnym podnikom ohľadne kosenia trávnatých pozemkov ZOO resp. zapožičania techniky |  |  | 2022-03-01 |  |  | Komunálny podnik | Riaditeľ organizácie |  |  | kvartálne | strategické
14. | Začať rokovania s Mestskými lesmi BA ohľadne vhodnej trávnatej plochy na odber pokosenej trávy v sezóne resp. vysadenie vlastnej trávy vhodnej na kŕmenie zvierat v ZOO | rokovania s Mestskými lesmi BA ohľadne plochy na odber resp. vysadenie vlastnej trávy |  |  | 2022-03-01 |  |  | Mestské lesy BA | Riaditeľ organizácie |  |  | kvartálne | operatívne
15. | V spolupráci s magistrátom HM BA nájsť vhodný pozemok na pestovanie trávy vhodnej na kŕmenie zvierat v ZOO | rokovania s HM BA ohľadne vhodného pozemku na pestovanie trávy |  |  | 2022-05-01 |  | 2022-03-01 | SSN | Riaditeľ organizácie |  |  | kvartálne | operatívne
16. | Preskúmať možnosti na prenájom pozemku v okolí ZOO na pestovanie trávy vhodnej na kŕmenie zvierat v ZOO | zistenie možností na prenájom pozemku v okolí ZOO na pestovanie trávy |  |  | 2022-06-01 |  | 2022-04-01 |  | Riaditeľ organizácie |  |  | kvartálne | strategické
17. | Aktualizovať kŕmne dávky a na ich základe realizovať verejné obstarávania na nákup krmiva pre zvieratá | aktualizované kŕmne dávky pre každý druh zvierat |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-02-01 |  | Zoologické oddelenie |  |  | kvartálne | strategické
18. | Prepracovať postup účtovania aktivácie krmiva s ohľadom na skutočne vynaložené náklady na produkciu trávy vo vlastnej réžii | upravený postup účtovania aktivácie krmiva na základe postupov účtovania |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-02-01 |  | Ekonomické oddelenie |  |  | kvartálne | operatívne
19. | V spolupráci s HM BA pripraviť návrh na vysporiadanie pozemkov v areáli ZOO, ktoré sú vo vlastníctve súkromných osôb | zistenie vlastníkov pozemkov a kontaktovanie ohľadom možnosti zámeny resp. odkúpenia pozemkov |  |  | 2022-12-01 |  | 2022-05-01 | SSN | Riaditeľ organizácie |  |  | polročne | strategické
Podporné činnosti
20. | Neobjednávať spracovanie daňového priznania ZOO od externého dodávateľa. Podľa potreby zabezpečiť školenie pre zamestnancov ekonomického oddelenia v danej problematike | Daňové priznanie za rok 2021 spracované vo vlastnej réžii. |  |  | 2022-03-01 |  |  |  | Ekonomické oddelenie |  |  | ročne | strategické
|  | Ponúknutie vhodných školení pre zamestnancov ekonomického oddelenia |  |  | 2022-02-01 |  |  |  | Personálne oddelenie
21. | Prepracovať mzdové predpisy do poriadku odmeňovania, ktorý nastaví jasné platové očakávania pre jednotlivé typy pozícií | Nový poriadok odmeňovania |  |  | 2022-06-01 |  | 2022-04-01 | OĽZ | Personálne oddelenie |  |  | kvartálne | strategické
22. | V mzdových predpisoch stanoviť jasné kritériá a očakávania pre udeľovanie odmien a výkonnostných príplatkov | Nový poriadok odmeňovania |  |  | 2022-06-01 |  | 2022-04-01 | OĽZ | Personálne oddelenie |  |  | kvartálne | strategické
23. | Nahradiť využívanie odmien na kompenzáciu mesačného platu úpravou osobných a riadiacich príplatkov, odmeny ponechať ako nástroj odmeňovania nadštandardného výkonu | Nový poriadok odmeňovania, úprava príplatkov |  |  | 2022-06-01 |  | 2022-04-01 | OĽZ | Personálne oddelenie |  |  | kvartálne | strategické
Zmluvné vzťahy ZOO
24. | Upraviť smernicu o registratúrnom poriadku o povinnosť prijaté zmluvy nascanovať a uložiť do registratúry (resp. na inom mieste) aj v elektronickej forme | prijatá zmena smernice o registratúrnom poriadku ohľadne postupu pri elektronickom ukladaní nových zmlúv |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-02-01 |  | Ekonomické oddelenie/Riaditeľ organizácie |  |  | kvartálne | operatívne
25. | Zverejňovať bezodkladne všetky uzavreté zmluvy na webovej stránke ZOO | všetky zmluvy sú hneď po uzavretí zverejnené na webovom sídle ZOO |  |  | 2022-02-01 |  |  |  | Riaditeľ organizácie |  |  | polročne | operatívne
26. | Odporúčame tiež pripraviť interné usmernenie pre zamestnancov resp. smernicu o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr | prijatá interná smernica o postupe pri zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-02-01 |  | Ekonomické oddelenie/Riaditeľ organizácie |  |  | kvartálne | operatívne
| Investície | [7 empty] | Riaditeľ organizácie
27. | Začať rokovania s OVO ohľadne zapojenia ZOO do rámcovej zmluvy na opravy ciest a chodníkov, ktorá sa bude súťažiť v roku 2022 | zapojenie ZOO do obstarávania rámcovej zmluvy Magistrátu na opravy ciest a chodníkov od roku 2023 |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-03-01 | OVO | Riaditeľ organizácie |  |  | kvartálne | strategické
28. | Po zapojení sa do rámcovej zmluvy HM BA realizovať všetky opravy ciest a chodníkov v ZOO prostredníctvom nej | 100 % opráv ciest a chodníkov realizovaných prostredníctvom rámcovej zmluvy s HM BA |  |  | 2023-12-01 |  | 2023-01-01 |  | Riaditeľ organizácie |  |  | polročne | operatívne
|  | podiel opráv ciest a chodníkov realizovaných prostredníctvom rámcovej zmluvy s HM BA na celkových opravách ZOO | [6 empty] | Ekonomické oddelenie |  |  | ročne | operatívne
29. | V prípade obstarávania zákaziek mimo rámcovej zmluvy HM BA súťažiť všetky zákazky prostredníctvom portálu Josephine a/alebo portálu ÚVO | všetky VO zverejnené na Josephine a/alebo ÚVO |  |  | 2022-02-01 |  |  |  | Riaditeľ organizácie |  |  | kvartálne | operatívne
|  | kvartálne | strategické |  | operatívne
|  | polročne | operatívne |  | strategické
ročne

## Metodika
Hodnotenie | Farebný kód | Fiškálne opatrenia | Opatrenia prinášajúce zlepšenie | Aktivita IJ
Plní na viac ako 100 % |  | 100 % a viac cieľovej hodnoty | Organizácia predložila splnené úlohy v súlade s implementačným plánom rýchlejšie a v požadovanej kvalite. | OVA preverí dôvody. Keď je zlepšenie v dôsledku rýchlejšej a kvalitnejšej implementácie na strane rezortu OVA ocení dosiahnutý výsledok.
|  |  | Organizácia predložila plnenie ďalších úloh nad rámec požiadaviek implementačného plánu. | OVA v spolupráci s rezortom identifikuje dobrú prax, ktorá podporila akcelerovanú implementáciu opatrenia a zabezpečí jej zdieľanie s ostatnými rezortmi.
Ak je viac ako 100 % úspora v dôsledku zle nastavenej cieľovej hodnoty, OVA reviduje hodnotu v novom implementačnom pláne.
|  | 100 % - 80,1 % cieľovej hodnoty | Organizácia predložila splnené úlohy v súlade s implementačným plánom rýchlejšie a v požadovanej kvalite, | OVA ocení dosiahnuté výsledky rezortov.
Plní |  |  | (štúdia, metodológia je hotová, schválená, VZN vstúpilo do platnosti), alebo poskytnuté dáta potvrdzujú plnenie. | OVA v spolupráci s rezortom identifikuje dobrú prax, ktorá podporila akcelerovanú implementáciu opatrenia a zabezpečí jej zdieľanie s ostatnými rezortmi.
Čiastočne plní |  | 80 % - 40,1 % cieľovej hodnoty | Organizácia úlohu plní, ale má len pracovné verzie a s finalizáciou úlohy mešká. | OVA zisťuje, prečo dochádza k oneskoreniu a žiada návrh aktivít zo strany rezortu, ktorými plánuje implementáciu akcelerovať.
Implementácia týchto aktivít sa potom skontroluje pri najbližšom štvrťročnom vyhodnocovaní.
OVA podporí zdieľanie identifikovanej dobrej praxe z ostatných rezortov.
|  | 40 % - 0,1 % cieľovej hodnoty | Organizácia opatrenie začala plniť, ale pokrok je nedostatočný, neplní termíny, resp. výstupy | Toto signalizuje, že sa implementácia zablokovala v začiatku, nezačala sa, alebo sa implementujú opatrenia s opačným efektom.
Neplní |  |  | sú kvalitatívne nedostatočné. | Implementácia týchto aktivít sa skontroluje pri najbližšom štvrťročnom vyhodnotení.
OVA analyzuje dôvody slabých výsledkov, formuluje odporúčania a poskytne aktívnu pomoc pri analýze, odblokovaní, akcelerácii alebo expertnej podpore.
Nadmerné výdavky alebo nedodané dáta |  | 0 % a menej cieľovej hodnoty
Organizácia nedodala informácie alebo dáta.
Opatrenie sa v sledovanom období nevyhodnocuje |  |  | Organizácia nezačala opatrenie plniť, má ho naplánované na ďalší rok oproti plánovanému implementačnému plánu, | Opatrenie bude zaradené do implementačného plánu príslušného roka, v ktorom sa bude hodnotiť.
dáta na jeho odpočet nie sú dostupné.