## 2019 - OSK+ ŽP
lokalita – ulica | lokalita – mestská časť | úkon (orez, výsadba alebo výrub) | počet drevín | druh drevín | termín výrubu | dôvod výrubu | počet a umiestnenie drevín - náhradná výsadba | termín výsadby | dokumentácia | zodpovedný subjekt | zadané dňa | vykonávateľ | vykonané dňa | súradnice stromu x | súradnice stromu y
Magnetova ulica | Nové mesto | Výrub | 1ks | Jaseň štíhly | 1.3. - 31. 3. 2019 | Jedná sa o výrub 1ks dreviny, ktorá rastie v otvore chodníka, v tesnej blízkosti murovaného oplotenia, ktoré je narušené. Drevina je do budúcnosti neperspektívna. | 13 ks ihličnatých drevín na Rozvodnej ulici (8ks Borovica himalájska, 5 ks borovica hladká) | najneskôr do 31.03. 2020 | .pdf Rozhodnutie o výrube Magnetova ulica | OŽP
Husova ulica | Nové mesto | Výrub | 3ks | 1ks Jaseň štíhly, 1 ks Baza čierna, 1 ks Hlohyňa šarlátová | 1.3. - 31. 3. 2019 | Dôvodu výrubu 3ks drevín je ich zlý zdravotný stav a náletový pôvod. Jeden zo stromov je suchý. Na ploche budú odstránené 2 ks náletových druhov bazy a dve skupiny krov z dôvodu plánovanej rekonštrukcie parčíka. | 2 ks listnatých drevín (Agát biely) budú vysadené na tej istej ploche. Výsadba počíta aj s 58m2 krov (Ľubovník kalíškavý, Tavoľník bumaldový, Vajgela kvetnatá) | najneskôr do 30.11. 2020 | .pdf Rozhodnutie o výrube Husova ulica | OŽP
Klenova ulica | Nové mesto | Výrub | 7ks | 4ks Breza previsnutá, 1ks Borovica čierna, 1ks Sliva čerešňoplodá, 1ks Hlošina úzkolistá | 1.3. - 31. 3. 2019 | Dôvodom výrubu je zlý zdravotný stav 7ks drevín. Dreviny majú poškodené kmene s otvorenými dutinami, alebo sú vo vysokom štádiu poškodenia bez perspektívy do budúcnosti. | Náhradná výsadba bude realizovaná na pôvodných parcelách nasledovne: 8ks listnatých drevín a 3ks ihličnatých drevín v zmysle posudku: 4ks Zelkova ostrolistá, 3ks Borovica himalájska, 4 ks jaseňovec metinatý | najneskôr do 30.04. 2020 | .pdf Rozhodnutie o výrube Klenova ulica | OŽP
Višňová ulica | Nové mesto | Výrub | 28 ks | 2 ks slivka, 1 ks borovica čierna, 2 ks borovica lesná, 4 ks čerešňa vtáčia, 3ks breza previsnutá, 5 ks agát biely, 2 ks javor horský, 2ks jabloň planá, 2ks smrek pichľavý, lipa + kry: 6ks baza čierna, 1 ks hlošina úzkolistá | 1.3. - 31. 3. 2019 | Dôvodom výrubu je prehustená výsadba a nevhodná výsadba vzrastlých drevín v tesnej blízkosti bytových domov. Dreviny sú zväčša poškodené opakovaným vyvetvovaním z dôvodu tienenia bytov. Súčasťou výrubov sú aj dreviny poškodené v hustom zápoji drevín, ktorým hrozí ich ulomenie a poškodenie ostatných hodnotných drevín v poraste. V rámci rozhodnutia sa nebudú rúbať dreviny č. 30, 3 a 15. Kríkové zostavy a suché stromy boli odstránené už skôr. | Náhradná výsadba za predmetný výrub je 50ks listnatých drevín (hruška, čerešňa, muchovník, arónia čiernoplodá, ibištek sírsky) a 200m2 krov na pôvodných parcelách výrubu. | najneskôr do 30.11.2020 | .pdf Rozhodnutie o výrube Višňová ulica | OŽP
Martinengova ulica | Staré mesto | Výrub | 2 ks | 1ks Borovica čierna, 1 ks Smrek pichľavý | 1.3. - 31. 3. 2019 | Dôvody výrubu 2 ks ihličnatých drevín konkrétne č. 1 a č. 8: Drevina č. 8 je suchá a drevina č. 1 má odlomený vrchol počas veternej smršte, drevina sa naklonila a keďže rastie v tesnej blízkosti bytového domu je nebezpečná a neperspektívna. Ostatné dreviny z rozhodnutia už boli odstránené skôr. Na ploche bude odstránený ešte 1 ks suchej invazívnej dreviny Ailanthus altissima (viac kmeň). | Náhradná výsadba 9 ks listnatých drevín, 3 ks ihličnatých drevín a 300m2 krov bude vysadených na jeseň 2019 na predmetných parcelách na Martinengovej ulici. | najneskôr do 31.12. 2019 | .pdf Rozhodnutie o výrube Martinengova ulica | OŽP
Námesie Slobody | Staré mesto | Výrub | 9 ks | 9 ks Javorovec Jaseňolistý | 1.3. - 31. 3. 2019 | Vzhľadom na potrebu odstraňovania inváznych drevín v zmysle zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, plánujeme výrub 9 ks inváznej dreviny Acer negundo, ktoré rastú na ploche Námestia Slobody, priľahlého parčíku Čulena a na Jánskej ul. Dreviny sú zväčša poškodené a neperspektívne. Z dôvodu krátkovekosti sme sa zamerali na dreviny, ktoré sú poškodené a s rôznymi defektami rastu. Pričom 6 ks sa nachádza na Námestí Slobody, 2ks v parčíku Čulena a 1ks na Jánskej ul.. | Na plochách po vyrúbaných drevinách plánujeme vysadiť iné vzrastlé plnohodnotné dreviny. | neurčený čas | Jedná sa o odstránenie inváznych drevín, tie nepodliehajú výrubovému konaniu. Znamená to, že k danému výrubu nie je potrebná dokumentácia, správa o obhliadke alebo dendrologický posudok. | OŽP
Vajnorská ulica | Nové Mesto | Výrub | 34 ks | 25 ks Sofora japonská 9 ks Brestovec južný | 1.3 -31.3. 2019 | Celkový stav drevín je priemerný až zlý, v mohých prípadoch havarijný. Pri takýchto stromoch hrozí bezprostredné ruziko zlomu niektorých ich častí, alebo vývrat. Dreviny určené na okamžitý výrub 20ks - havarijný stav a 14ks dreviny určené na výrub z bezpečnostného hľadiska | Na plochách po vyrúbaných drevinách plánujeme vysadiť iné vzrastlé plnohodnotné dreviny. | jeseň 2019 | Rozhodnutie o výrube Vajnorská ulica pdf. | OŽP
Na pozemkoch registra C-KN v parcele č. 1429/LV nezaložený. | Devínska Nová Ves | Výrub | 6 ks | 1ks Vŕba biela a 5 ks Topoľ kanadský | 1.3 -31.3. 2019 | Dôvodom výrubu je zlý zdravotný stav stromov, ktoré sú vážne poškodené, preschnuté, s dutinami a napadnuté imelom. Pri silnom vetre zo stromov sú ulamované veľké konáre a padajú na miesta s frekventovaným pohybom chodcov. | Na mieste výrubu budeme pozdĺž rybníka ealizovať obnovu topoľovej aleje. Náhradná výsadba bude pozostávať z 8 ks geograficky pôvodných ihličnatých stromov a 20 geograficky pôvodných listnatých stromov. | Topoľová alej bude obnovená počas jesene 2019 a ostatná náhradná výsadba bude realizovaná najneskôr do 31.12. 2021 v parcelách č.: 1182/18, 1429/1, 478/1, 360/1, 124/1, 124/11 | Rozhodnutie o výrube v DNV | OŽP
Sabinovská | Ružinov | Výrub | 1 ks | Topoľ čierny | 1.3 -31.3. 2019 | Dôvodom je 90% odumretie dreviny. | Náhradná výsadba bude realizovaná na Sabinovskej ulici, plánujeme vysadiť 4opadavé stromy. | najneskôr do 30.11. 2020 | .pdf Rozhodnutie o výrube Sabinovská | OŽP
Majerníkova | Karlova ves | Výrub | 8 ks | 6 ks jaseň štíhly a 2 ks lipa malolistá | 1.3 -31.3. 2019 | Dôvodom výrubu je nevhodné umiestnenie drevín a zlá schopnosť ujímania sa drevín v predmetnej ploche. Dreviny majú výrazne zníženú estetickú funkciu. | 6ks listnatých drevín na pôvodnej parcele - ľaliovník tulipánokvetý | najneskôr do dvoch rokov od výrubu | .pdf Rozhodnutie o výrube Majerníkova | OŽP
Toryská, Bodvianska, Žitavská | Vrakuňa | Výrub | 11 ks | 1 ks Robinia pseudoacacia, 4 ks Pinus nigra, 3 ks Acer platanoides, 1ks Acer pseudoplatanus, 1 ks Betula pendula. 1 ks Picea abies | 1.3 -31.3. 2019 | Dôvodom výruby je zlý zdravotný a neestetický stav, väčšina drevín je vyschnutá, odumierajúca a nepersektívna | Acer rubrum ´October Glory ´ - 3 ks p.č. 3684/1; 1 ks p.č. 283/1; 3 ks 3684/2; Pyrus calaryana ´Chanticleer´ - 4 ks p.č. 2686/1 | do pol roka od zrealizovaného výrubu, najneskôr do 31.3.2021 | .pdf Rozhodnutie o výrube Vrakuňa | OŽP
Fedákova | Dúbravka | Výrub | 4 ks | Thuja occidentalis | 1.3 -31.3. 2019 | 1 ks bol v takom zlom zdravotnom stave, že drevinu sme vyrúbali z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia a života človeka a túto skutočnosť sme oznámili oddeleniu životného prostredia, Okresnému úradu so sídlom na Tomášikovej 46, 810 05 Bratislava v zmysle § 47 ods. 4 písmena d) a ods. 6.; 1 ks je drevina suchá; 2 ks sú suché a podľa § 47 ods. 4 písmena a), zákona sa súhlas na výrub týchto drevín nevyžaduje | 1 ks Liriodendron tulipifera - p.č. 1351 C-KN v k. ú. Dúbravka | najneskôr do 31.03.2021 | .pdf Rozhodnutie o výrube Fedákova | OŽP
Radlinského 37 | Staré Mesto | výrub | 1 ks | Lipa malolistá | 1.3 -31.3. 2019 | odumretá drevina | Koelreuteria paniculata 1 ks | Najneskôr do decembra 2019 | Rozhodnutie o výrube. pdf | OŽP
Americké nám. | Staré Mesto | výrub | 1 ks | Javor mliečny | 1.3 -31.3. 2019 | Avion park | Gleditsia triacanthos 1 ks | Najneskôr do decembra 2020 | Rozhodnutie o výrube. pdf | OŽP
Drotárska cesta | Staré Mesto | výrub | 19 ks | Dub letný stĺpovitý-Fastigiata | 1.3 -31.3. 2019 | odumreté dreviny | Koelreuteria paniculata 19 ks | Najneskôr do decembra 2021 | Rozhodnutie o výrube. pdf | OŽP
Rázusovo nábr. 1 | Staré Mesto | výrub | 1 ks | Jaseň štíhly Globosum | 1.3 -31.3. 2019 | odumretá drevina | Koelreuteria paniculata 1 ks | Najneskôr do decembra 2022 | Rozhodnutie o výrube. pdf | OŽP
Šancová 39 | Staré Mesto | výrub | 1 ks | Ibištek sýrsky | 1.3 -31.3. 2019 | odumretá drevina | hibiscus siracius 1 ks | Najneskôr do decembra 2023 | Rozhodnutie o výrube. pdf | OŽP
Hurbanovo nám. | Staré Mesto | výrub | 4 ks | 2 ks Javor mliečny 2 ks Čerešňa Pílkatá | 1.3 -31.3. 2019 | odumreté dreviny | Prunus serrulata Kanzan 4 ks | Najneskôr do decembra 2024 | Rozhodnutie o výrube. pdf | OŽP
Záhradnícka | Staré Mesto | výrub | 1 ks | Sofora Japonská | 1.3 -31.3. 2019 | odumretá drevina | Zelkova serrata "Fastigiata" 1 ks | Najneskôr do decembra 2025 | Rozhodnutie o výrube. pdf | OŽP
Miletičova 76 | Ružinov Nivy | výrub | 1 ks | Javor Mliečny | 1.3 -31.3. 2019 | odumretá drevina | Koelreuteria paniculata 1 ks | Najneskôr do decembra 2025 | Rozhodnutie o výrube. pdf | OŽP
Námestie Slobody | Staré mesto | výrub | 80m2 | Juniperus sabina "Tamariscifolia", Negundo aceroides 1ks | 15.3.- 31.3.2019 | Neperspektívne plochy krov. Invázna drevina Negundo aceroides | Gleditsia triacanthos 7 ks Prunus serrulata "Kanzan" 8ks | 20.12.2019 | Rozhodnutie o výrube.pdf | OŽP
Župné námestie | Staré mesto | Výrub | 3 ks | Crateagus monogyna | 26.3.-31.03.2019 | suché neperspektívne dreviny | Gleditsia triacanthos "sunburst" 5ks Albizia julibrissin 1ks | 30.12.2019 | Rozhodnutie o výrube.pdf | OŽP
Miletičova 76 | Ružinov | Výrub | 1 ks | Javor mliečny | 28.03.2019 | havarijný stav | Acer campestre "Elrijsk" 1 ks |  |  | OSK | 27.03.2019 | FCC | 28.03.2019
Čuňovo | Čuňovo | Výrub | 2 ks | Orech Kráľovský | 28.03.2019 | havarijný stav | Sophora japonica 1 ks |  |  | OSK | 27.3.2019 | A.I.I.TS | 28.3.2019
Fedákova, Gallayova, Pri Kríži, Drobného, Nejedlého, Kpt. Jána Rašu, Červeňákova, Bagarova, Ľ. Zúbka, Lipského, Saratovská | Dúbravka | orez | cca 50 ks stromov + orez krov |  | 29.4.2019 - 20.5.2019 | orez drevín a krov - presvetlovací, zdravotný, redukčný |  |  |  | OŽP
Hlavné námestie | Staré mesto | orez | 4ks | Lipa malolistá | 27.5-27.6.2019 | orez drevín po víchrici
Havlíčkova | Staré mesto | orez | 40ks stromov a 300m2krov | mix drevín - zanedbaná plocha | 27.5.2019-1.7.2019 | orez zanedbanej plochy |  |  |  | OŽP
Hlavná stanica | Staré mesto | orez | 50ks stromov | Borovica | 27.5.2019-1.7.2019 | orez na podchodnú výšku, orez suchých konárov |  |  |  | OŽP
Hnilecká, Rajčianska, Vŕbovám Žitavská, Bodvianska | Vrakuňa | orez drevín a krov | cca 50 ks stromov + orez krov |  | 10.6.2019 - 20.6.2019 | orez drevín a krov - presvetlovací, zdravotný, redukčný |  |  |  | OŽP
Šustekova, Rovniankova, Romanova, Wolkrová | Petržalka | orez a výrub drevín a krov | orez 57ks, kry 10, výrub 20 |  | 13.6.2019 - 31.7.2019 | orez drevín a krov - presvetlovací, zdravotný, redukčný, výrub - havarijný stav Šustekova ul. |  |  |  | OŽP
Vajnorská | Nové mesto | Orez | orez 7 ks. |  | august -september 2019 | Z dôvodu zasahovania do verejného osvetlenia |  |  |  | OSK | 23.08.2019 | A.I.I.TS | 11.09.2019
Vajnorská ulica pre číslom 26 | Nové mesto | Orez | Orez 2 ks |  | august -september 2019 | Z dôvodu zasahovania do verejného osvetlenia |  |  |  | OSK | 23.08.2020 | A.I.I.TS
podkolibská 18 | nové mesto | Orez | Orez 1ks | Orech | august -september 2019 | podľa posudku orez a v zimnom období asanacia na základe posudku |  |  |  | OSK | 23.08.2021 | A.I.I.TS
jahodova | nové mesto | orez | 1ks | Smrek | august -september 2019 | podľa posudku dreviny |  |  |  | OTMZ | 1.8.2019 | Ing. Martin Mikulaj - Carniherba
Kamenné nám. | Staré mesto | orez | 1ks | Paulovnia | 2019-09-01 |  |  |  |  | OTMZ | 1.8.2019 | Ing. Martin Mikulaj - Carniherba
Františkánske nám. | Staré mesto | orez | 1ks | Celtis | 2019-09-01 |  |  |  |  | OTMZ | 1.8.2019 | Ing. Martin Mikulaj - Carniherba
Sliačská | Nové mesto | Orez | 2ks |  | August - september 2019 |  |  |  |  | OSK | 24.08.2019 | A.I.I.TS | 09.09.2019
Cesta mládeže | Nové mesto | Orez | 28 ks |  | August - september 2019 | z dôvodu zasahovania do verejného osvetlenia a do chodníka |  |  |  | OSK | 24.08.2020 | A.I.I.TS | 3-4.09.2019
Mudroňova | Staré mesto | Orez | 6 ks |  | August - september 2019 | podľa posudku dreviny |  |  |  | OSK | 14.08.2019 | A.I.I.TS | 30.8.2019
Cintorínska | Staré mesto | Orez | 1 ks |  | August - september 2019 | z dôvodu zasahovania do verejného osvetlenia |  |  |  | OSK | 14.08.2019 | A.I.I.TS | 31.8.2019
Karadžičova | Staré mesto | Orez | 5 ks |  | August - september 2019 | z dôvodu zasahovania do komunikácie |  |  |  | OSK | 14.08.2019 | A.I.I.TS | 13.09.2019
Špitálska | Staré mesto | Orez | 7 ks |  | August - september 2019 | z dôvodu zasahovania do verejného osvetlenia a do chodníka |  |  |  | OSK | 14.08.2019 | A.I.I.TS | 30.8.2019
Námestie Franza Liszta | Staré mesto | Orez | 2 ks |  | August - september 2019 | z dôvodu zasahovania do verejného osvetlenia |  |  |  | OSK | 14.08.2019 | A.I.I.TS | 04.9.2019
Dostojevského rad | Staré mesto | Orez | 5 ks |  | August - september 2019 | z dôvodu zasahovania do fasád budov a do priĺahlej komunikácii |  |  |  | OSK | 14.08.2019 | A.I.I.TS | 31.8.2019
Gaštanova | Staré mesto | Orez | 5 ks |  | August - september 2019 | z dôvodu zasahovania do verejného osvetlenia |  |  |  | OSK | 15.08.2019 | A.I.I.TS | 05.9.2019
Jesenského | Staré mesto | Orez | 14 ks |  | August - september 2019 | z dôvodu zasahovania do verejného osvetlenia a do fasád budov |  |  |  | OSK | 15.08.2019 | A.I.I.TS | 28.8.2019
Cesta na Klanec | Lamač | Orez | 2 ks |  | August - september 2019 | z dôvodu zasahovania do verejného osvetlenia |  |  |  | OSK | 15.08.2019 | A.I.I.TS | 06.9.2019
Majerníkova | Karlova ves | Orez | 3 ks |  | August - september 2019 | z dôvodu zasahovania do verejného osvetlenia |  |  |  | OSK | 15.08.2019 | A.I.I.TS | 06.9.2019
Antolská | Petržalka | výrub | 1ks |  | August | havarijný výrub - drevina ohrýzaná bobrom pri chodníku |  |  |  | OTMZ | 5.8.2019 | Ing. Martin Mikulaj - Carniherba | 6.8.2019
Víglašská 7-9, City Park pred parkom, Gwerkova 33 | Petržalka | odstránenie padnutého stromu, konárov | 3ks |  | August | odstránenie padnutého stromu, konárov, odvoz biomasy |  |  |  | OTMZ | 13.8.2019 | Ing. Martin Mikulaj - Carniherba | 15.8.2019
Romanova, Gessayova, VK Dunajčík, Jungmanova, Sad J. Kráľa - pri Auparku | Petržalka | Orezy | 15ks |  | August | Bezpečnostné orezy, 2x redukcie koruny |  |  |  | OTMZ | august | Ing. Martin Mikulaj - Carniherba | august
Gwerkova | Petržalka | havarijný výrub | 2ks | Betula pendula | August | odumrete suche dreviny pri chodniku |  |  |  | OTMZ | august | Ing. Martin Mikulaj - Carniherba | 26.8.2019
Sad J. Kráľa - pri Auparku - kruhovy objazd | Petržalka | havarijný výrub | 6ks |  | August | odumrete suche dreviny pri chodniku |  |  |  | OTMZ | august | Ing. Martin Mikulaj - Carniherba | 19.8.2019
Hargašova | Záhorská Bystrica | Orez | 1 ks |  | 2019-09-01 | z dôvodu zasahovania do verejného osvetlenia |  |  |  | OSK | 02.09.2019 | A.I.I.TS
Mamateyova | Petržalka | Orez | 1 ks |  | 2019-09-01 | z dôvodu zasahovania do verejného osvetlenia |  |  |  | OSK | 02.09.2019 | A.I.I.TS | 3.9.2019
Mlynské Nivy | Ružinov | Orez | 1 ks |  | 2019-09-01 | z dôvodu ohrozovania osôb a majetku |  |  |  | OSK | 02.09.2019 | A.I.I.TS | 3.9.2019
Hradská 1E | Vrakuňa | havarijný výrub | 1ks | Orech kráľovský | 2019-09-01 | strom je odumretý | náhradná výsadba |  | posudok 29/2019 | OSK | 02.09.2019 | A.I.I.TS | 06.09.2019
Ráztočná | Vrakuňa | havarijný výrub | 1ks | topoľ biely | 2019-09-01 | strom je odumretý | náhradná výsadba |  | posudok 30/2019 | OSK | 02.09.2019 | A.I.I.TS | 06.09.2019
Roľnícká 25 | Vajnory | Orez | 1ks | Orech kráľovský | 2019-09-01 | Strom zasahuje do telekomunikačného vedenia |  |  |  | OSK | 09.09.2019 | A.I.I.TS
Dolnozemská | Petržalka | havarijný výrub | 1 ks | topoľ biely | 2019-09-01 | ohrozuje životy a majetok |  |  |  | OSK | 18.09.2019 | A.I.I.TS | 18.09.2019
Balkánska | Rusovce | Orez | 4 ks |  | 2019-09-01 | zasahuje do fasád domov |  |  |  | OSK | september | A.I.I.TS | 16.09.2019
Pri Šajbách | Rača | Orez | 10 ks |  | 2019-09-01 | zasahuje do verejného osvetlenia |  |  |  | OSK | september | A.I.I.TS | 16.09.2019
Kazanská | Podunajské Biskupice | Orez | 5 ks |  | 2019-09-01 | zasahuje do verejného osvetlenia |  |  |  | OSK | september | A.I.I.TS | 16.09.2019
Námestie Slobody | Staré mesto | výrub | 18ks | Thuja orientalis | Október 2019 | dreviny odumierajúce | 1ks strom - parcela 7776/25 k.ú. SM, 2ks stromov - parcela 8056/1 k.ú. SM, 3ks stromov - parcela 10375/1 k.ú. SM, 1ks stromu - parcela 21904/1 k.ú. SM, 4 ks krov - parcela 21737/2 k.ú. SM, 2ks krov - parcela 23096/1 k.ú. SM | október - november 2019 | Rozhodnutie na výrub | OTMZ | september | carniherba
Justičná vnútroblok | Staré mesto | výrub | 8ks | Agát, Prunus | Október 2019 | dreviny suché | 10ks stromov -Justičná ul. , 6ks drevín - Tichá ul. | október - november 2019 | rozhodnutie na výrub | OTMZ | september | carniherba
Pionierska | Nové mesto | výrub | 1ks | Prunus | Október 2019 | drevina suchá |  |  | rozhodnutie na výrub | OTMZ | september | carniherba
Martinengova | Staré mesto | výrub | 4ks | Pinus nigra | Október 2019 | prehustená neperspektívna výsadba | 2ks stromov - Martinengova ul., 6 ks stromov - Radlinského/Legionárska | október -november 2019 | rozhodnutie na výrub | OTMZ | september | carniherba
Havlíčkova | Staré mesto | výrub | 2ks | Ailanthus | Október 2019 | invázna drevina - suchá |  |  |  | OTMZ | september | carniherba
Mýtna /vnútrodvor | Staré mesto | výrub | 1ks | Ailanthus | Október 2019 | invázna drevina - suchá |  |  |  | OTMZ | september | carniherba
Dunajská parčík | Staré mesto | výrub | 1ks | Ailanthus | Október 2019 | invázna drevina - suchá |  |  |  | OTMZ | september | carniherba
Slávičie údolie, svahy | Staré mesto | výrub | 10ks | Ailanthus | Október 2019 | invázna drevina - suchá |  |  |  | OTMZ | september | carniherba
Legionárska/Radlinského | Staré mesto | výrub | 9ks | Negundo aceroides | Október 2019 | invázna drevina - suchá |  |  | po injektáži | OTMZ | september | carniherba
Parčík Čulena | Staré mesto | výrub | 1ks | Lipa | Október 2019 | poškodená drevina | 2 ks stromov - Námestie Slobody | október - november | rozhodnutie na výrub | OTMZ | september | carniherba
Riazanská ul. | Nové Mesto | výrub | 1ks | Topoľ | Október 2019 | poškodená drevina, neperspektívna | 5ks stromov - Riazanská ul. | október - november | rozhodnutie na výrub | OTMZ | september | carniherba
Jiráskova ul. | Petržalka | Orez | 1ks | Topoľ | Október 2019 | zlomy v korune nad chodnikom |  |  |  | OTMZ | september | carniherba | 30.9.-2.10.2019
Tyršovo náb. | Petržalka | Orez | 1ks | Topoľ | 2019-09-01 | suchý hruby konár |  |  |  | OTMZ | september | carniherba | 16.9.2019
Gwerkova ul. | Petržalka | Orez | 1ks | Topoľ | 2019-09-01 | padnuty zlomeny konar |  |  |  | OTMZ | september | carniherba | 23.9.2019
Malý Draždiak - cesta | Petržalka | Orez | 1ks | Agát | 2019-09-01 | padnuty zlomeny konar |  |  |  | OTMZ | september | carniherba | 6.9.2019
Hrobákova 5 - areál | Petržalka | Orez | 10ks | mix | 2019-09-01 | zdravotny orez drevin |  |  |  | OTMZ | september | carniherba | 4. - 6.9.2019
Povraznicka 4 | Staré mesto | orez | 4ks | Pajaseň | október 2019 | orez suchých konárov a injektáž inváznych stromov
Podkolibská 18 | Nové Mesto | výrub | 1 ks | Orech kráľovský | október 2019 | zhnité konáre, nebezpečie ich padnutia |  |  | 2018-11-01 | OSK | október 2019 | A.I.I.T.S.
Čsl. tankistov | Záhorská Bystrica | 2xvýrub/1xorez | 3ks | Javor horský,borovica čierna,čerešňa vtáčia | október 2020 | 1. a3. odumretý,2. preschnutá koruna |  |  |  | OSK | október 2020 | A.I.I.T.S.
Bosákova | Petržalka | injektáž inváznych stromov | 34ks | Negundo aceroides | október 2019 | injektáž inváznych drevín v zmysle zákona |  |  |  | OTMZ-OSK
Dostojevského rad | Staré mesto | výrub | 2ks | Ailanthus | október 2019 | invázna drevina - suchá |  |  |  | OTMZ
Lovinského 43 | Staré mesto | výrub | 1ks | agát | október 2019 | suchý strom |  |  |  | OTMZ

## 2019 - DPB
lokalita – ulica | lokalita – mestská časť | úkon (orez, výsadba alebo výrub) | počet drevín | druh drevín | termín výrubu | dôvod výrubu | počet a umiestnenie drevín - náhradná výsadba | termín výsadby | dokumentácia | zadal dňa | vykonávateľ | termín orezu/výrubu | vykonané dňa | súradnice stromu x | súradnice stromu y
ul. 29. augusta | Staré mesto | orez | orez stromov cca 40 ks |  | 30.07.2019 | technicko - bezpečnostný orez na žiadosť DPBA, , kde konáre zasahujú až k trakčnému vedeniu. |  |  |  | OSK | A.I.I.TS |  | 30.07.2019
Dunajská | Staré mesto | orez | orez stromov 2 ks |  | 26.07.2019 | technicko - bezpečnostný orez na žiadosť DPBA, kde konáre zasahujú až k trakčnému vedeniu. |  |  |  | OSK | A.I.I.TS |  | 27.07.2019
Trenčianska | Ružinov | výrub | 3 ks |  | 2019-09-01 | konáre stromov padajú na komunikáciu, vozidlá, ohrozujú chodcov. Strom, ktorý stál pri týchto stromoch sám padol v roku 2017 a bol z vnútra komplet dutý |  |  |  | OSK 20.08.2019 | A.I.I.TS | 14.09.2019
Kazanská | Vrakuňa | orez | 5ks |  | 2019-09-01 | konáre stromov sa opierajú o nosné lano trakčného vedenia |  |  |  | OSK 20.08.2019 | A.I.I.TS
Krížna | Staré mesto | orez | 20 ks |  | 2019-09-01 | technicko - bezpečnostný orez na žiadosť DPBA, kde konáre zasahujú až k trakčnému vedeniu. |  |  |  | OSK 20.08.2019 | A.I.I.TS |  | 11.09.2019
Vajnorská ulica | Ružinov | orez | 5 ks |  | 2019-09-01 | technicko - bezpečnostný orez na žiadosť DPBA, kde konáre zasahujú až k trakčnému vedeniu. |  |  |  | OSK 20.08.2019 | A.I.I.TS |  | 11.09.2019
Záhradnícka | Ružinov | orez | 50ks stromov |  | 2019-09-01 | technicko - bezpečnostný orez na žiadosť DPBA, kde konáre zasahujú až k trakčnému vedeniu. |  |  |  | OSK 20.08.2019 | A.I.I.TS
Jégeho | Ružinov | orez | 30ks |  | 2019-09-01 | technicko - bezpečnostný orez na žiadosť DPBA, kde konáre zasahujú až k trakčnému vedeniu. |  |  |  | OSK 20.08.2019 | A.I.I.TS
Štefánikova | Staré mesto | orez | 40ks |  | 2019-09-01 | technicko - bezpečnostný orez na žiadosť DPBA, kde konáre zasahujú až k trakčnému vedeniu. |  |  |  | OSK 20.08.2019 | A.I.I.TS |  | 11.09.2019
Trnavská cesta | Nové mesto | orez | 10ks |  | 2019-09-01 | technicko - bezpečnostný orez na žiadosť DPBA, kde konáre zasahujú až k trakčnému vedeniu. |  |  |  | OSK 20.08.2019 | A.I.I.TS
Trenčianska | Ružinov | orez | cca 21ks |  | 2019-09-01 | technicko - bezpečnostný orez na žiadosť DPBA, kde konáre zasahujú až k trakčnému vedeniu. |  |  |  | OSK 20.08.2019 | A.I.I.TS | 14.09.2019
Miletičova | Ružinov | orez | cca 30ks |  | 2019-09-01 | technicko - bezpečnostný orez na žiadosť DPBA, kde konáre zasahujú až k trakčnému vedeniu. |  |  |  | OSK 20.08.2019 | A.I.I.TS | možno 7.9.2019
Prievozská | Ružinov | orez | cca 55ks |  | august, september 2019 | technicko - bezpečnostný orez na žiadosť DPBA, kde konáre zasahujú až k trakčnému vedeniu. |  |  |  | OSK 20.08.2019 | A.I.I.TS

## 2019 - STARZ
lokalita – ulica | lokalita – mestská časť | úkon (orez, výsadba alebo výrub) | počet drevín | druh drevín | termín výrubu | dôvod výrubu | počet a umiestnenie drevín - náhradná výsadba | termín výsadby | dokumentácia | zadal dňa | vykonávateľ | vykonané dňa | súradnice stromu x | súradnice stromu y
Areál zdravia Zlaté piesky, Cesta na Senec 2 | Trnávka - Ružinov | výrub | 10 ks | 8 ks topol, 1 ks borovica , 1 ks breza | 8. - 13. 8. 2019 | Výrub suchých odumretých drevín na základe výnimky uvedenej v § 47 ods. 4, d)Z. c. 543/2002 z dôvodu bezprostredného ohrozenia návštevníkov areálu a účastníkov festivalu UPRISING 2019.
Areál zdravia Zlaté piesky, Cesta na Senec 2 | Trnávka - Ružinov | výrub | 2 ks | jabloň, javor | 8. - 13. 8. 2019 | Výrub suchých odumretých drevín na základe výnimky uvedenej v § 47 ods. 4, d)Z. c. 543/2002 z dôvodu bezprostredného ohrozenia návštevníkov areálu a účastníkov festivalu UPRISING 2019.